แบบฟอร์มรายงานผลโครงการระหว่างการดำเนินงาน
ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

* สามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มรายงานผลโครงการระหว่างการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
ได้ที่ http://secretary.mots.go.th เลือกรายการ “สำนักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา” เลือกรายการ “กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” เลือกรายการ “เอกสารกองทุนฯ”และเลือกรายการ “แบบฟอร์ม” หลังจากนั้นเลือก   ดาวน์โหลด “แบบฟอร์มรายงานผลโครงการระหว่างการดำเนินงาน”

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ชื่อโครงการ ......................................................................................................       รหัสโครงการ ............................

ที่ตั้งโครงการ ..................................... ตำบล ........................  อำเภอ ......................  จังหวัด .........................

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ....   เดือน    (ตั้งแต่วันที่ ..  เดือน...  พ.ศ. .... -  เดือน......  พ.ศ. ....)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..............................................................  ที่ตั้งเลขที่ ........ ตำบล ...............  อำเภอ .....................  จังหวัด ......................

โทรศัพท์..............................  โทรสาร  ........................................   e-mail ………………………………………………

งบประมาณ .................................... บาท

| ขั้นตอน /กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน |  | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ | ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | (ระบุตามเป้าหมาย) | คิดเป็น % | ข้อเสนอแนะ |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  |
| ขั้นตอน/กิจกรรมที่ 1 : ……...... ……………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอน/กิจกรรมที่ 2 : ……...... ……………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอน/กิจกรรมที่ 3 : ……...... ……………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอน/กิจกรรมที่ 4 : ……...... ……………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผลรวมทั้งโครงการ | (เป้าหมายของโครงการ) | ระยะเวลารวม ทั้งโครงการ | รวมทั้งโครงการ | รวมทั้งโครงการ | รวมทั้งโครงการ | รวมทั้งโครงการ | รวมทั้งโครงการ |  |  |

ผู้จัดทำข้อมูล.................................................

โทรศัพท์............................ โทรสาร......................

ข้อมูล  ณ  วันที่ ......  เดือน...........  พ.ศ. ....

คำอธิบายรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

(1) ขั้นตอน/กิจกรรม 		ระบุให้ชัดเจนว่า  โครงการที่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าว   มีขั้นตอนการดำเนินงานหลักๆ อย่างไร  รวมทั้งระบุกิจกรรมที่สนับสนุนขั้นตอน

การดำเนินงานด้วย

(2) เป้าหมาย	 		ระบุเป้าหมายทั้งโครงการว่ามีเป้าหมายเชิงปริมาณ...  เชิงคุณภาพ...

(3) ระยะเวลาดำเนินการ 	ระบุระยะเวลาการดำเนินในภาพรวมทั้งโครงการ   และแต่ละขั้นตอนว่าต้องใช้เวลาดำเนินการเท่าใด

งบประมาณ

(4)  ได้รับ			ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (บาท)

(5)  เบิกจ่าย			ระบุงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว (บาท)

(6)  คงเหลือ			ระบุจำนวนเงินคงเหลือ (บาท)    โดยนำรายการที่  (4) - (5)

ผลการดำเนินงาน

(7)  ระบุตามเป้าหมาย		ระบุว่าเป็นไปตามเป้าหมาย  (2) ที่ได้ตั้งไว้หรือไม่

(8)  คิดเป็นร้อยละ		ระบุว่าทั้งโครงการ  หากคิดเป็น 100 %  สัดส่วนขั้นตอนหลักๆ เป็นร้อยละเท่าใด  เช่น

โครงการขอรับการการสนับสนุนสร้างศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารในแหล่งท่องเที่ยวหลัก

ตัวอย่าง   โครงการสร้างศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารในแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ขั้นตอนที่ 1    ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลัก  	คิดเป็นร้อยละ 10

ขั้นตอนที่ 2    ดำเนินโครงการสร้างศูนย์บริการ		  	คิดเป็นร้อยละ 70

ขั้นตอนที่ 3    ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบ 		คิดเป็นร้อยละ 10

ขั้นตอนที่ 4    ติดตามและประเมินผลโครงการ 		  	คิดเป็นร้อยละ 10

(9)  ระบุปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 	ระบุว่าจากการดำเนินโครงการดังกล่าว  ต้องพบกับปัญหา และเกิดอุปสรรคอะไรบ้าง

(ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชน)  ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย

หรือมีข้อเสนอแนะที่จะสะท้อนการดำเนิน โครงการลักษณะนี้  ทั้งเชิงนโยบาย  ปฏิบัติการ

และอื่นอย่างไร

(ตัวอย่าง)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ชื่อโครงการ      ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก		     รหัสโครงการ 		009

ที่ตั้งโครงการ   เลขที่  09        	ตำบล    ฉลอง       	อำเภอ   เมือง 		จังหวัด      ภูเก็ต

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  6   เดือน    (ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 -  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2552)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง   ที่ตั้งเลขที่  9  	ตำบล  ฉลอง  	อำเภอ เมือง  	จังหวัด   ภูเก็ต

โทรศัพท์  076-217-054    	โทรสาร  076-221-765   e-mail  Phuket@phuket.com

งบประมาณ  2,00,000 บาท  (สองล้านบาทถ้วน)

| ขั้นตอน /กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน |  | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ | ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | (ระบุตามเป้าหมาย) | คิดเป็น % | ข้อเสนอแนะ |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  |
| ขั้นตอน 1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | ม.ค. 52 | 100,000 | 100,000 | 0 | เป็นไปตามกิจกรรมที่ 1.1-1.3 | 10% |  |  |
| กิจกรรมที่ 1.1 แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือร่วมกัน | .…คน......ครั้ง |  |  |  |  | …คน........ครั้ง |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1.2 ประสานรูปแบบรายการ, รายการค่าใช้จ่าย,พื้นที่จะเข้า ไปดำเนินงาน | ..…คน......ครั้ง |  |  |  |  | …คน........ครั้ง |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1.3 จัดทำแผนการดำเนินงานทั้งโครงการร่วมกัน (Flow Chart) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2 -

| ขั้นตอน /กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน |  | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ | ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | (ระบุตามเป้าหมาย) | คิดเป็น % | ข้อเสนอแนะ |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  |
| ขั้นตอน 2 ดำเนินการสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว |  | ก.พ.-พ.ค. | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | เป็นไปตามกิจกรรม 2.1-2.3 | 70% |  |  |
| กิจกรรมที่ 2.1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกระบวนการทางพัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2.2 ดำเนินการลงนามในสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2.3 ดำเนินงานตามสัญญา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2.4 ตรวจรับงานตามงวดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอน 3 ประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ |  | มิ.ย.2552 | 300,000 | 300,000 | - | เป็นไปตามกิจกรรม 3.1-3.3 | 10% |  |  |
| กิจกรรมที่ 3.1 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ | …คน........ครั้ง |  |  |  |  | …คน........ครั้ง |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3.2 เปิดศูนย์บริการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก | ...........วัน |  |  |  |  | ...........วัน |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และให้นักท่องเที่ยวทราบเช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ website เป็นต้น | ผ่านสื่อ....... ......ครั้ง |  |  |  |  | ผ่านสื่อ....... ......ครั้ง |  |  |  |

- 3 –

| ขั้นตอน /กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน |  | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ | ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | (ระบุตามเป้าหมาย) | คิดเป็น % | ข้อเสนอแนะ |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  |
| ขั้นตอน 4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน |  | มิ.ย.2552 | 100,000 | 100,000 | - | เป็นไปตามกิจกรรม 4.1-4.3 | 10% |  |  |
| กิจกรรมที่ 4.1 ติดตามผลการดำเนินโครงการว่าเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ | …........ครั้ง |  |  |  |  | …........ครั้ง |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4.2 ติดตามผลการดำเนินและการใช้จ่ายเงินงบระมาณว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ | …........ครั้ง |  |  |  |  | …........ครั้ง |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4.3 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบ | …........ครั้ง |  |  |  |  | …........ครั้ง |  |  |  |
| ขั้นตอนที่ 1- ขั้นตอนที่ 4 | เชิงปริมาณ มีศูนย์บริการฯ 1 แห่ง เชิงคุณภาพ พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร และสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว | ม.ค.-มิ.ย. | 2,000,000 | 2,00,000 | - | ศูนย์บริการ 1 แห่ง | 100 | 1)ปัญหา/อุปสรรค รูปแบบรายการ อาจมีการปรับ ตามภาวะเศรษฐกิจ เช่น น้ำมันแพง, วัสดุราคาสูงขึ้น 2) ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย 1) เป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว 2) เกิดการ บูรณาการการ ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |

-4-

| ขั้นตอน /กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเวลา | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน |  | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ | ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | (ระบุตามเป้าหมาย) | คิดเป็น % | ข้อเสนอแนะ |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | เชิงปฏิบัติ 1) มีกลไก ในการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ 2) ควรมีบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการบริการ แก่นักท่องเที่ยว |  |

ผู้จัดทำข้อมูล  (นาย/นาง/นางสาว).......................

โทรศัพท์............................ โทรสาร......................

ข้อมูล  ณ  วันที่..........เดือน.........................พ.ศ.........